## Sheet1
STT | Công việc | Người làm | Từ | Đến | Tình trạng
1 | Lấy yêu cầu
1.1 | Lấy yêu cầu chức năng cộng | All | 2024-03-01 | 2024-03-13 | Complete
1.2 | Lấy yêu cầu chức năng trừ | All | 2024-03-01 | 2024-03-13 | Complete
1.3 | Lấy yêu cầu chức năng nhân | All | 2024-03-01 | 2024-03-13 | Complete
1.4 | Lấy yêu cầu chức năng chia | All | 2024-03-01 | 2024-03-13 | Complete
2 | Thiết kế
2.1 | Thiết kế giao diện chức năng cộng | All | 2024-03-01 | 2024-03-13 | Complete
2.2 | Thiết kế giao diện chức năng trừ | All | 2024-03-01 | 2024-03-13 | Complete
2.3 | Thiết kế giao diện chức năng nhân | All | 2024-03-01 | 2024-03-13 | Complete
2.4 | Thiết kế giao diện chức năng chia | All | 2024-03-01 | 2024-03-13 | Complete